|  |
| --- |
| Специальный выпуск № 37 27.03.2024 г.  |

Вестник

 ****

**АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УЖУРСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.03.2024 с. Солгон № 31

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Солгонского сельсовета Ужурского района на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий в том числе, связанных с гибелью людей, руководствуясь Уставом Солгонского сельсовета Ужурского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Солгонского сельсовета Ужурского района на 2024 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления, оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в газете «Солгонский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Солгонского сельсовета Ужурского района Красноярского края: <https://solgonskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/>

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

И.о. главы Солгонского сельсовета К.Е. Рыжкова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрацииСолгонского сельсовета Ужурского района от 26.03.2024 № 31 |

**План**

**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности**

**на территории Солгонского сельсовета Ужурского района на 2024 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Лица, ответственные за выполнение** | **Примечание** |
| **I. Подготовка и корректировка нормативных правовых актов** **и нормативных документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности** |
| 1.1.1. | На весенне-летний пожароопасный период. | 30 марта | Администрация Солгонского сельсовета |  |
| 1.1.2. | На осенне-зимний пожароопасный период. | 15 сентября | Администрация Солгонского сельсовета |  |
| 1.3.  | Разработать (откорректировать) и утвердить планы привлечения сил и средств на тушение пожаров, в том числе тушение пожаров на ненаселенных территориях  | 25 декабря | Администрация Солгонского сельсовета |  |
| 1.4. | Подготовить бюджетные заявки на выделение денежных средств (субвенций) бюджету поселения на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, повышение уровня противопожарной защиты муниципальных учреждений. | До 10 января | Администрация Солгонского сельсовета | при формировании бюджета на следующий финансовый год |
| 1.5. | Разработать (при необходимости откорректировать) соглашения о взаимодействии со службами жизнеобеспечения при ликвидации ЧС (аварий, пожаров и т.п.) | 15 марта | Администрация Солгонского сельсовета |  |
| 1.6. | Издать нормативно правовой акт (постановление, распоряжение) сельского поселения «О создании патрульно-маневренных группах», которым определить полномочия, цели и задачи групп в осенне-зимний и весенне-летний периоды. В состав включить представителей местного самоуправления, органов социальной защиты населения, сотрудников МЧС России, сотрудников ОМВД, представителей общественных организаций. | До 30.03.2024 | Администрация Солгонского сельсовета |  |
| **II. Организация работы при подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду** **(перечень мероприятий, включаемых в план)** |
| 2.1. | Взять на учет места произрастания сухой растительности, в том числе прилегающих к населенным пунктам. Провести опашку территории Солгонского сельсовета, прилегающих к участкам произрастания камыша и иной сухой древесно-кустарниковой растительности не зависимо от принадлежности земельного участка. | С 1 февраля 2024 года | Администрация Солгонского сельсовета | опашка сентябрь-октябрь уходапрель-май 2024 года |
| 2.2 | Провести обкос территорий, подверженных возгораниям и прилегающих к населенным пунктам, в целях их локализации, в том числе, мест захоронения и прилегающих к ним территорий | с учетом погодных условий | Администрация Солгонского сельсовета Главы КФХ, руководители сельскохозяйственных предприятий |  |
| 2.3. | Провести весенние профилактические выжигания на участках, примыкающих к населенным пунктам в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в РФ  | С учетом погодных условий | Администрация Солгонского сельсовета,ПСЧ-67 |  |
| 2.4. | Провести проверку с ПСЧ 67 и организовать ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные башни), восстановить указатели мест расположения пожарных гидрантов, выполнить их подсветку в темное время суток. | До 15 маяДо 15 сентября | Администрация Солгонского сельсовета,ПСЧ-67 |  |
| 2.5. | Изготовить и обновить стенды по пропаганде мер пожарной безопасности, установить контроль за своевременным обновлением размещаемой информации в СМИ  | в течении года | Администрация Солгонского сельсовета |  |
| 2.6. | Провести работу с населением с целью доведения информации о необходимости оснащения подворий граждан первичными средствами пожаротушения (баграми, лопатами, емкостями с водой) для оказания первой помощи по тушению пожаров. | До 20 апреля | Администрация Солгонского сельсовета |  |
| 2.7. | Принять постановление, об установлении на территории поселения особого противопожарного режима, режима повышенной готовности. | При повышении класса опасности | Администрация Солгонского сельсовета |   |
| 2.8. | В рамках муниципального контроля за выполнением правил благоустройства поселения проводить работу по пресечению сжигания мусора трав пожнивных остатков на территории поселения. В обязательном порядке выдавать предписания на уборку Придворовых территорий, а также привлечение к административной ответственности по ст. 5.1  | В течении года | Администрация Солгонского сельсовета |  |
| **III. Подготовка, утверждение и реализация дополнительных мероприятий по защите объектов****и населенных пунктов в условиях сухой и жаркой погоды** |
| 3.1. | Запретить сжигание мусора на приусадебных участках, стерни и соломы на полях сельхозпредприятий, выжигание покосов. | При введении особого противопожарного режима на территории Красноярского края | Администрация Солгонского сельсовета |  |
| 3.2. | Подготовить график проверок населенных пунктов. Силами утвержденных комиссий организовать и провести проверку населенных пунктов на предмет содержания противопожарных расстояний, очистки территорий от горючих материалов, в том числе на приусадебных участках граждан. | 15 апреля | Администрация Солгонского сельсовета |  |
| 3.3. | Организовать патрулирование на территории Солгонского сельсовета общественными инструкторами, гражданами. | На период особого противопожарного режима | Администрация Солгонского сельсовета |  |
| 3.4. | В рамках патрулирования населенных пунктов рейдовыми группами организовать составление протоколов об административном правонарушении в отношении виновных лиц с последующим рассмотрением на заседаниях административных комиссиях. | В течение сезона | Администрация Солгонского сельсовета |  |
| **IV. Организация работы при подготовке к осенне-зимнему** **пожароопасному периоду** |
| 4.1. | Провести обход многоквартирных жилых домов на предмет закрытия чердаков, исключения проживания (нахождения) на них людей. | 20 октября | Администрация Солгонского сельсовета |  |
| 4.3. | Провести уточнение и корректировку списков, с указанием адреса проживания, зарегистрированных на обслуживаемой территории, престарелых, инвалидов, многодетных семей, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей. (далее – «группа риска») | До 01.11.2024 | Администрация Солгонского сельсовета, участковый |  |
| 4.4. | Разработать и согласовать графики совместных профилактических мероприятий обходов домовладений и мест проживания граждан «группы риска» проживающих на территории Солгонского сельсовета, закрепленными за участковыми уполномоченными полиции. В группы в обязательном порядке включить представителей ОМСУ и полиции. | До 01.11.2024  | Администрация Солгонского сельсовета | учитываются погодные условия |
| 4.5. | Провести мероприятия по подготовке водоисточников (водонапорных башен, пожарных гидрантов) к эксплуатации в зимних условиях. | До 15 октября | Администрация Солгонскогосельсовета |  |
| 4.6. | Провести обследование состояния пожарной безопасности помещений для проживания граждан «группы риска». В ходе проверок обратить внимание на состояние и исправность печного оборудования, электропроводки. При этом обеспечить проведение инструктажей с вручением памяток. | Ноябрь-декабрь 2024 | Администрация Солгонского сельсовета |  |
| 4.7. | Разместить информацию о мерах пожарной безопасности, направленную на обеспечение безопасного проживания граждан, на сайте Солгонского сельсовета и информационных стендах.  | Ноябрь-декабрь 2024 | Администрация Солгонскогосельсовета |  |
| **V. Организация работы по информированию руководителей предприятий, организаций и населения о мерах по обеспечению пожарной безопасности и пропаганде знаний правил пожарной безопасности** |
| 5.1. | Изготовить (отремонтировать) информационные стенды о мерах пожарной безопасности, безопасном поведении в быту, разместить их в местах массового нахождения людей. | 30 апреля | Администрация Солгонского сельсовета,руководители организаций | обновление информации не реже 1 раза в квартал |
| 5.2. | Обеспечить проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности. | Весна, осень | Администрация Солгонского сельсовета |  |
| 5.3. | Разработать, изготовить и распространить памятки, буклеты, иные агитационные материалы о мерах пожарной безопасности. | изготовить до 10 марта | Администрация Солгонского сельсовета | распространение в течение года  |
| 5.4. | Проинформировать предприятия, организации, население о введении особого противопожарного режима и принятых в связи с этим дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности. | немедленно | Администрация Солгонского сельсовета | При введения особого пожарного режима |
| **VI. Организация работы по взаимодействию с органами внутренних дел,** **ПЧ-67** |
| 6.1. | Проводить мероприятия по выявлению нарушителей требований законодательства, пожарной безопасности для привлечения их в установленном порядке к ответственности. | Постоянно | Администрация Солгонского сельсовета, ОМВД (по согласованию) |  |
| 6.2. | Привлекать к проведению рейдовых мероприятий межведомственной рабочей группы участкового уполномоченного полиции обслуживающего территорию Солгонского сельсовета для проведения рейдов. | Постоянно | Администрация Солгонского сельсовета, ОМВД, ОНД и ПР (по согласованию) |  |
| 6.4. | Организовать и провести проверки мест проживания инвалидов, пенсионеров, граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, ведущих асоциальный образ жизни. | В течение года | Администрация Солгонского сельсовета, ОМВД (по согласованию),  | сроки корректируются с учетом погодных условий |
| 6.5. | Организовать работу по пропаганде мер пожарной безопасности среди населения. | в течение года | Администрация Солгонского сельсовета, ОМВД (по согласованию) | в условиях особого противопожарного режима постоянно |