# 

# АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**УЖУРСКОГО РАЙОНА**

# КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2023 с. Солгон № 78

Об обеспечении мер пожарной безопасности

в осенне-зимний пожароопасный период

2023-2024 годов на территории Солгонского сельсовета

В целях подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2023-2024 годов и обеспечения контроля за соблюдением правил и мер пожарной безопасности на территории сельсовета в указанный период предприятиями, организациями, учреждениями и населением Солгонского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2023-2024 годов на территории Солгонского сельсовета, согласно приложения.

* Провести мероприятия по проверке объектов жизнеобеспечения и

устранению на них недостатков, которые могут привести к пожарам, в процессе их подготовки к отопительному сезону и в период отопительного сезона, уделив особое внимание котельной;

* организовать и провести проверку мест проживания неблагополучных

семей;

* учет и проверка мест проживания многодетных семей, инвалидов,

людей преклонного возраста, оказание им помощи в ремонте печного отопления, электропроводки;

* определить порядок использования комплексов «Огнеборец»,

приобретенных поселениями в рамках краевой целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края»;

* организовать плановую работу по информированию населения о

соблюдении мер пожарной безопасности в быту (памятки);

* организовать и провести сход граждан по вопросам соблюдения

требований пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрообогревательных приборов;

- восстановить отсутствующие указатели улиц, домов, мест расположения пожарных водоемов;

* обеспечить свободный проезд пожарной техники к зданиям и

водоисточникам, очистку дорог, проездов от снега и льда.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Солгонский Вестник» и размещению на официальном сайте Солгонского сельсовета <https://solgonskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/>

Глава Солгонского сельсовета А.В. Милицина

Приложение

к постановлению администрации

Солгонского сельсовета от 26.09.2023 № 78

ПЛАН

мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной

безопасности в осенне-зимний пожароопасный период

2023-2024 годов на территории Солгонского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Населённый пункт | Ответственный за исполнение | Выполнение |
| 1. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период на территории Солгонского сельсовета | до 30.09.2023 | д. Тарханка, с. Солгон, д. Яга, д. Набережная, д. Терехта, д. Изыкчуль | Глава сельсовета | Утверждение плана мероприятий |
| 2. | Проверка объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей, устранение на них недостатков, которые могут привести к пожарам | в течение всего осенне - зимнего периода | д. Тарханка, с. Солгон, д. Яга, д. Набережная, д. Терехта, д. Изыкчуль | Глава сельсовета | Фактов нарушения не выявлено |
| 3. | Обеспечить территорию населенных пунктов водой для целей пожаротушения | октябрь-ноябрь 2023 года | д. Тарханка, с. Солгон, д. Яга, д. Набережная, д. Терехта, д. Изыкчуль | Глава сельсовета | Акт осмотра состояния ИНППВ |
| 4. | Провести разъяснительную работу среди населения по вопросам пожарной безопасности (в том, числе распространение памяток) | Постоянно | д. Тарханка, с. Солгон, д. Яга, д. Набережная, д. Терехта, д. Изыкчуль | Глава сельсовета | Распространение листовок |
| 5. | Организация и проведение проверок мест проживания неблагополучных семей | Постоянно | д. Тарханка, с. Солгон, д. Яга, д. Набережная, д. Терехта, д. Изыкчуль | Глава сельсовета,  Участковый, социальный работник | Распространение памяток |
| 6. | Учет и проверка мест проживания многодетных семей, инвалидов, людей преклонного возраста, оказание им помощи в ремонте печного отопления, электропроводки, электроприборов | октябрь 2023г. –  март 2024г. | д. Тарханка, с. Солгон, д. Яга, д. Набережная, д. Терехта, д. Изыкчуль | Заместитель главы сельсовета, социальный участковый | Распространение памяток |
| 7. | Организация плановой работы по информированию населения о соблюдении мер пожарной безопасности в быту | октябрь 2023г. –  март 2024г. | д. Тарханка, с. Солгон, д. Яга, д. Набережная, д. Терехта, д. Изыкчуль | Заместитель главы сельсовета | Распространение листовок |
| 8. | Контроль, выполнения предприятиями, организациями, учреждениями и населением правил пожарной безопасности и принятие мер к нарушителям | Постоянно | д. Тарханка, с. Солгон, д. Яга, д. Набережная, д. Терехта, д. Изыкчуль | Глава сельсовета, участковый | Фактов нарушения не выявлено |
| 9. | Производить опашку населенных пунктов на территории Солгонского сельсовета | Весна-осень | д. Тарханка, с. Солгон, д. Яга, д. Набережная, д. Терехта, д. Изыкчуль | Глава сельсовета | Произведён уход за минерализованными полосами |
| 10. | Организация и проведение сходов граждан по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрообогревательных приборов | ноябрь 2023г. –  февраль 2024г. | д. Тарханка, с. Солгон, д. Яга, д. Набережная, д. Терехта, д. Изыкчуль | Глава сельсовета | Протокол |
| 11. | Обеспечение свободного проезда пожарной техники к зданиям и водоисточникам, очистка дорог, проездов от снега и льда | постоянно | д. Тарханка, с. Солгон, д. Яга, д. Набережная, д. Терехта, д. Изыкчуль | АО «Солгон» | Проезд обеспечен |
| 12. | Восстановление отсутствующих указателей улиц, домов, мест расположения водоемов | постоянно | д. Тарханка, с. Солгон, д. Яга, д. Набережная, д. Терехта, д. Изыкчуль | Глава сельсовета | Установка указателей |